## 杉德宝2.1版本功能
杉德宝2.1版本功能
业务环节 | 功能模块 | 验收内容 | 规范要求 | 验收结果 | 备注
注册 | 注册开户 | 注册并在UMS开户 | 用户注册杉德宝帐号、开通账户、账户类型划分、支付密码设置、银行卡绑定的主流程. | 已完成 | 基于杉德宝2017.12.11版生产环境. 设备：Iphone6 10.2.1及安卓lex625 6.0
| 实名认证 | 实名认证、、银行卡绑定、银行快捷开通 |  | 银行卡绑定OK，快捷基本都为失败
| 设置支付密码 | 支付密码的设置，作为支付统一密码 |  | 注册环节设置密码OK，待验证有效性
登录 | 登录 | 用户使用已注册帐号进行登录 | 用户可使用已注册帐号进行正常登录、常登录流程与逻辑. | 主流程OK，存在同一账号不同设备可同时登录问题
| 登录密码修改 | 登录密码修改 | 用户进行密码修改的主流程 | 未按原型及PRD开发，目前开发为提供短信+登录密码、身份证、银行卡搭配方式修改.
| 忘记密码 | 密码找回并重新设置 | 用户通过手机号找回密码，重新设置新密码的主流程. | 未按原型及PRD开发，目前开发为提供短信+登录密码、身份证、银行卡搭配方式修改.
钱包账户 | 转账 | 转账至其它用户、发送红包 | 通过搜索用户转账到杉德宝其它用户钱包账户的主流程流程 | 提示业务异常，无法完成流程
| 提现 | 提现至银行卡 | 用户提现至已绑定的银行卡主流程 | 已绑银行卡卡提示无可用提现工具，流程终止.
| 充值 | 银行卡充值、代付凭证充值 | 用户使用银行卡充值、激活代付凭证并充值入钱包账户主流程 | 快捷通道未通，无法使用银行卡充值；代付凭证可成功激活；无法充值进入钱包账户(服务器异常)
| 余额展示 | 首页、钱包账户界面余额展示功能 | 用户可通过首页、钱包账户直接查看剩余额度 | 代付凭证及银行卡充值流程都未跑通，待验证有效性
付款方式设置 | 支付方式设置 | 任意支付场景中选择付款方式 | 完成消费场景中，用户可选择银行卡、杉德卡、钱包账户支付主流程 | 未开发
支付密码修改 | 支付密码修改 | 用户通过我的/设置中完成密码修改 | 用户通过设置/支付密码，完成修改支付密码的主流程 | 未按原型及PRD开发，目前开发为提供短信+登录密码、身份证、银行卡搭配方式修改.
杉德卡绑定/解绑 | 卡券包 | 通过卡券包绑定/解绑杉德卡 | 用户通过卡券包，自行绑定/解绑杉德卡 | 未开发
银行卡绑定/解绑 | 我的银行卡 | 新绑定银行卡或解绑已绑定银行卡 | 通过我的模块中进行银行卡解绑和绑定的主流程 | 显示开通银行卡成功，开通快捷失败并无跳转至已绑卡界面，且不显示已绑定的卡，主流程终止，绑定银行卡、快捷皆失败.目前支持的单张卡绑定
用户信息修改 | 我的/用户信息 | 用户注册信息/认证信息展示，以及头像修改 | 用户查看用户注册/认证信息，以及修改头像. | 信息可查，无法修改头像
账单 | 账单明细 | 展示用户所有消费、充值、转账、退款的账单明细 | 以不同维度，用户可筛选查看账单明细，包含：支付方式、商户、订单号、时间等 | 未开发
清算、报表部分为2.1后安排进行开发，目前正在开发中以及报表设计中，此处暂时不做过多阐述.
说明：以上为根据11.21会议明确的2.1版本将完成的功能进行梳理与验收，产品定义的一期内容请查看表2
Note on D3: 完成前后端功能开发，
Note on E3: 作者: 包含前后端流程
Note on E9: 开发中因直接使用了支付原找回密码流程，故后期按照身份证+手机号为主，其它为辅助找回

## 产品管理部1期定义内容
产品发展阶段 | 阶段描述 | 时间
产品1期 | 确认技术框架 | 11月底
完成账户体系搭建：钱包账户、积分账户、理财账户、辅助账户(预留)
完成帐号体系：杉德宝独立设计UMS系统，并考虑预留冗余字段，保证日后其他系统并入UMS时的可行性及稳定性
各账户间资金流转及信息流转
APP整理大模块技术功能搭建
数据统计接入，一期基础页面元素与按钮埋点
APP前端功能搭建
内容场景填充
运营管理后台
数据统计
杉德宝产品整体验收，验收标准：测试，生产环境各功能完整性及BUG修改
产品2期 | 生活便利账户，虚拟缴费类业务，电子记名卡对接 | 待定
产品3期 | 其他 | 待定