## Sheet1
模块 | 功能 | 测试结果 |  | 验证
已修复，验证通过
未通过，待修复
待优化
转账 | 转账输入账户号号 | 未控制账号输入长度，输入字符未限制 | 已优化，只能输入11位手机号 | PASS
| 转账用户不存在 | 提示未实名认证 | 肖云
| 可转账余额 | 单笔限额500，转账界面显示“该账户最多可转账500.0元”，显示不准确 | 后续优化
| 金额输入框未做限制 | 可用输入.00222 6.66666 实际转账四舍五入，0.66666转账成功显示0.67 | 已优化，限制两位小数 | PASS
| 发红包 | 点击后提示一个“红包”字样 | 已优化，隐藏红包功能 | PASS
| 转账成功 | 转给别人，显示+1.本来应该是—1，后续优化 | 张超
| 正常转账 | 通过
| 单笔限额 | 通过，但是提示信息不准确 | 后续优化
| 单日限额 | 通过，但是提示信息不准确 | 后续优化
| 转账界面，其他手机登录账户，未提示其他地方登录，转账时报业务异常，再次转账时提示空白框 | 不通过
| 明细 | 点明细无反应，功能未开发 | 下午可测试
| 扫码转账 | 点击后提示一个“扫码”字样 | 已优化，隐藏扫码功能 | PASS
| 返回按钮 | 通过
提现 | 未绑定银行卡，点击提现 | 提示“无可用支付工具，绑定新卡提现” | 后续优化
| 已绑定银行卡，正常提示 | 通过，但是提现是实时到账，提现按钮显示“两个工作日到账，确认转账” | 后续优化
| 金额输入框未做限制 | 可用输入.00222 6.66666 实际转账四舍五入，0.66666转账成功显示0.67 | 已优化，限制两位小数 | PASS
| 可提现额度 | 单笔限额500，提现界面显示“该账户最多可转账500.0元”，显示不准确 | 后续优化
| 全额提现 | 不通过，闪退 | 已优化，由于输入框内金额含有“,”分隔符导致转换异常 | PASS
1000以内免手续费
| 1000以上收取手续费 | 没有计算手续费 | 陈玲春
| 返回按钮 | 通过
充值 | 正常代付凭证充值 | 业务异常 | 待验证
| 代付凭证明文密文 | 通过
| 代付凭证输入 | 位数有控制，输入的字符未控制 | 已优化，限制输入为数字及字母 | PASS
| 代付凭证余额查询 | 点击查询后，弹出空白界面 | 优化中
| 返回按钮 | 通过
正扫 | 点击扫一扫 | 通过
| 开启灯光 | 通过
| 正常扫码支付 | 通过
| 扫码后订单信息展示 | 通过
| 扫码后订单信息展示，点击取消 | 通过，返回主界面
| 选择付款方式：杉德宝现金账户支付，支付成功，扣除余额 | 通过
| 选择付款方式：杉德宝记名卡支付，支付成功，扣除余额 | 通过
选择付款方式：快捷支付，支付成功，扣除余额
| 扫非订单码，如支付宝码 | 1.抱歉哦，解析器暂不支持你的码类型。。。 2.偶尔提示此碼解析器正在孵化中。如扫右图二维码
反扫 | 点击收款码，默认展示付款码 | 通过
| 点击查看付款码数字 | 通过
| 选择支付工具 | 通过
| 收款码 | 开发中
| 反扫无秘支付 | 1.支付成功页面停留在条形码页面，后续反应如何待定
|  | 反扫支付成功，返回主页面，余额未更新 | 张超
反扫支付成功，手机会有提示声音，但返回主页面没有反应
注册 | 实名认证 | 实名认证，‘支持银行’没有作用 | 张超
实名认证通过后，跳转设置支付密码页面，报业务异常
实名认证、输入验证码页面没有返回箭头，只能手机返回键返回上一页
登录 | 正常登录 | 通过
| 输入框控制 | 目前只控制了长度，未控制输入的字符 | 已优化，限制11位手机号 | PASS
| 清空输入框 | 通过
| 密码明文和密文切换 | 通过
| 用户名或密码错误 | 通过
找回密码 | 手机号码输入正确 | 通过
| 手机号码输入错误 | 不通过，提示"用户名或密码错误" | 肖云
| 短信+支付密码验证 | 1.测试环境未验证手机验证码，输入任意码都可以通过，在输入支付密码后才判断验证码 2.支付密码错误时提示验证未通过 | 大广、子文 | 后续优化
| 短信+身份证验证 | 1.测试环境未验证手机验证码，输入任意验证码都可以通过，在输入身份证后才判断验证码 2.身份验证未通过，提示验证未通过 | 大广、子文 | 后续优化
| 短信+绑定银行卡验证 | 1.测试环境未验证手机验证码，输入任意验证码都可以通过，在输入银行卡后才判断验证码 2.绑定的银行卡是招商银行卡，但是这里显示是建设银行 3. | 大广、子文 | 后续优化
| 登录密码重新设置，正常情况 | 通过
| 登录密码明文密文切换 | 通过
| 登录密码长度及复杂度限制 | 通过
修改密码
首页 | 右上角消息图标 | 点击后无反应 | 已优化，隐藏此功能 | PASS
| 点击头像 | 通过
| 收款码 | 通过
| 余额 | 通过
| 扫一扫 | 通过
| 即时转账 | 通过
| 资金理财 | 提示资金理财 | 已优化，提示研发中 | PASS
| 积分商城 | 提示积分商城 |  | PASS
| 手机充值 | 提示手机充值 |  | PASS
| 生活缴费 | 提示生活缴费 |  | PASS
| 超值年化 | 提示即时转账 |  | PASS
| 新卡推荐 | 提示资金理财 |  | PASS
| 超值兑换 | 提示积分商城 |  | PASS
| 商户推荐 | 提示商户推荐 |  | PASS
我的 | 头像个人信息 | 点击没反应 | 张超
| 我的账单 | 1.查询数据缺失，最新的一笔交易没有查询到。反扫无秘支付，支付成功多笔订单均未显示
|  | 1.提现显示异常，‘提现00000000100’+金额。 2.支付失败的订单，显示为‘未决’ | 张超
| 我的账单返回 | 通过
| 钱包账户 | 通过
| 钱包账户返回 | 通过
| 杉德积分 | 通过，正在孵化ing…恭请期待
| 杉德积分返回 | 通过
| 杉德理财 | 通过，正在孵化ing…恭请期待
| 银行卡返回 | 通过
| 设置 | 通过
| 意见反馈 | 1.文本框中显示至少输入10个字，目前输入正确、输入错误、不输入点击提交都没有反应 2.点击上传图片也没有反应 | 张超去掉
| 关于 | 关于信息中版本应该为2.2或2.3，版本说明、去评分、杉德宝隐私政策点击没反应 | 张超去掉
| 退出 | 展示的有点靠下，马上看不到了
银行卡管理 | 已绑定的卡再次绑定 | 通过
| 错误的卡号 | 通过
| 手机号码输入框 | 未控制输入特殊字符 |  | pass
| 手机号清空 | 通过
| 无绑定的银行卡，界面展示 | 通过
| 银行卡 | 最多可添加银行卡数量待定 | 待定
卡券包管理 | 正常绑卡 | 通过，但是绑卡速度成功后，展示效果比较慢。
| 增加绑卡按钮 | 通过
| 卡号输入限制 | 通过
| 校验码输入限制 | 通过
| 卡号不存在 | 通过
| 校验码错误 | 业务异常
| 卡包显示 | 通过
| 卡详细信息 | 不通过，界面显示有误，有效期、验证码、等 | 卡包改成孵化中
| 明细 | 点击明细，空白页面
| 解除绑卡，验证记名卡密码，正确 | 通过
| 解除绑卡，验证记名卡密码，错误 | 提示卡密错误，应该提示“输入的记名卡密码不正确”之类的提示
| 券包 | 界面就显示券包两个字